龙南市政府投资项目工程变更管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为加强政府投资项目的监督管理，严格控制工程变更，防止随意增减建设内容，根据《中华人民共和国招标投标法》、《政府投资条例》、国家发改委《关于加强中央预算内投资项目概算调整管理的通知》、江西省政府《江西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《江西省政府投资管理办法》、赣州市政府《政府投资项目工程增量管理办法（试行)》等相关法律法规，结合我市实际，特制定本办法。

第二条  本办法所称工程变更，是指政府投资项目在实施期间发生的核定批准初步设计（概算）的政府投资项目（含中央预算内投资补助项目、政府贷款项目、国有企业投融资项目、基金项目、PPP项目等，不含EPC项目）涉及工程价款的调整行为，具体包括：

1.工程设计变更；

2.涉及工程费用增减的施工组织设计变更；

3.材料与设备的换用；

4.无价材料价格及暂定价的签证；

5.经政府研究决策，建设标准、使用功能的改变产生的工程量及费用的增减；

6.经本级政府投资主管部门认可的其他情形产生的工程变更。

合同清单内、外价款的调整均属于以上内容。

第三条  国家、省、市政策性调整的人工费、主材调价造成投资增加，不属工程变更范围。

第四条  工程变更审批事项须进行确认，并按照本办法规定办理相应的概算、预算调整和工程变更引起造价增减的报批手续。

第五条  政府投资项目应主动接受有关行政监督部门依法实施的监督管理，任何单位和个人不得以任何方式将工程变更事项分解申报、规避监管。

第六条   涉及工程变更管理的责任主体职责主要包括：

市发改委（市公管办）：负责工程变更的综合管理和统筹协调；参与有关工程变更审核。

市行业主管部门：住建、水利和交通等部门根据各自职能，负责本行业（房建市政、水利、交通等）工程变更内容及程序的指导、监督、检查和审核；负责中介服务机构（含勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理等）在本行业中介服务中违法违规违纪行为的查处（涉及公职人员不作为、乱作为、慢作为及违法违规违纪的，将线索移交市纪委市监委查处；涉嫌经济犯罪的移交公安机关查处）；负责及时将对中介服务机构的问责决定和问责落实情况报市发改委。

市财政局：对工程变更费用进行审核；参与有关工程变更问题的审核。

业主单位：负责项目建设的全过程管理，对工程变更负责，按规定完成项目变更程序。

施工单位：负责按招投标文件、设计图纸、工程量清单及施工合同进行施工，严格按规定进行签证，对工程变更的真实性、准确性负责，保证工期和工程质量。

中介服务机构：勘察、设计、监理、造价预算及招标代理等中介服务机构应依法依规开展各项中介服务业务，根据项目实际如期保质保量完成中介服务要求，严格按规定进行签证认真提出工程变更参考意见，对其出具的中介服务成果的真实性、准确性、合法性、合理性全面负责。

第二章  工程变更办法

第七条  工程变更按下列程序进行：

施工单位提请变更事项：施工方提出→监理建议→业主单位同意→设计单位分析并出具变更设计→造价机构编制预算→业主单位报批→相关部门现场核实并出具初步意见（填写《龙南市工程变更现场核实意见表》）→财政部门审核变更预算→审批（填写《龙南市工程变更审批表》）→施工。

业主单位提请变更事项：业主单位提出→监理建议→ 行业主管部门同意→设计单位分析并出具变更设计→造价机构编制预算→业主单位报批→相关部门现场核实并出具初步意见（填写《龙南市工程变更现场核实意见表》）→财政部门审核变更预算→审批（填写《龙南市工程变更审批表》）→施工。

第八条  工程变更应如实填报《龙南市工程变更审批表》（以下简称《审批表》），由业主单位填报，并由施工单位、监理单位、设计单位、业主单位签署相应意见并盖章。在报批工程变更时，需编报工程变更报告书，说明变更原因、内容、预算金额及变更后造价增减情况，并附送如下资料：

1.工程变更参建各方工地例会记录；

2.工程变更预算清单、工程量计算表及变更后造价增减金额计算表；

3.预算（造价）机构审核书；

4.其他相关资料。

对需要紧急抢险发生的工程变更，业主单位向市政府相关领导请示后可先进行抢险处理，同时按规定办理工程变更审批手续，并附相关的影像资料说明抢险情形。

第三章  审批权限

第九条  变更价款累计不超过工程中标价款5%（不含），且金额在60万元（不含）以下的，由设计、施工、监理、业主核实并签署意见后，由业主单位报该项目的责任区市领导（如项目无责任区市领导则报区市分管领导）批准后方可实施，同时将《审批表》报市公管办备案。

第十条  符合以下规定情形的，由施工单位、监理单位、设计单位、业主单位签署相应意见，由业主单位牵头，市公管办、市财政局和行业监管部门共同派人现场核实并分别签署意见后，报该项目的责任区市领导（如项目无责任区市领导则报区市分管领导）、市常务副市长批准后方可实施。

1.变更价款累计占工程中标价款10%（不含）以下，且变更价款在60万元（含）以上、100万元（不含）以下的；

2.变更价款累计达到工程中标价款5%但不超过20%（不含），且变更价款在60万元（不含）以下的；

第十一条  符合以下规定情形的，由施工单位、监理单位、设计单位、业主单位签署相应意见后，由业主单位牵头，市公管办、市财政局和行业主管部门共同派人现场核实并分别签署意见后，报该项目的责任区市领导（如项目无责任区市领导则报区市分管领导）批准，报市政府常务会或市长办公会研究同意后方可实施。

1.变更价款累计占工程中标价款20%（含）以上，且变更价款在60万元（不含）以下的；

2.变更价款累计占工程中标价款10%（含）以上，且变更价款在100万元（不含）以下的。

3.变更价款累计达到100万元（含）以上的。

第十二条  建设工程变更价款累计达到第十条、第十一条所述变更权限判定标准时，业主单位应在本次工程变更报告书中说明历次变更情况，并附历次审批结果的证明材料。

以上累计金额为变更增加、变更减少两项绝对值之和。

第四章 变更工程实施方式

第十三条  工程变更经审核后，符合以下情形之一的，可直接委托原施工承包单位实施：

1、施工工艺与已发包工程不可分割的；

2、在已发包工程前实施，且已发包工程已开工或即将开工的；

3、工程变更金额小于400万元的。

价款的浮动比例按同一项目的工程预算审核规定和招标浮动比例执行。原施工单位不具备相应资质等级的或其他情形的工程变更导致增加工程量的，应按规定履行招标投标程序。

第五章  责任追究

第十四条  各有关监管部门要加强项目建设程序的监督检查，对项目规划、审批、招投标、质量管理、工程进度、造价控制、工程支付、施工管理、竣工等环节进行全面监管，在项目实施过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿的，对有关责任人，按照有关规定依纪依法处理。

第十五条  业主单位有下列行为之一的，按照有关规定依纪依法追究相关人员责任。

1.不按规定备案、报批工程变更的;

2.未经审批、备案或审查不合格，擅自实施工程变更的;

3.将工程化整为零规避审批的;

4.提供虚假工程变更，造成投资损失浪费的;

5.未妥善保存工程变更资料的;

6.其他违反工程变更规定的行为。

第十六条  施工单位因施工方案不当等自身原因造成的费用由施工单位自行负担；因擅自变更设计发生的费用和由此导致的其他损失，由施工单位承担，并按延误工期处理，三年内不得参与本市范围内政府投资建设项目的投标活动。

第十七条  监理单位因下列情形之一导致工程变更的，除承担合同规定的责任外，三年内取消其参与本市范围内政府投资建设项目的监理资格。

1.未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；

2.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

3.施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

4.未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

第十八条  设计单位因下列情形之一导致工程变更的，除承担合同规定的责任外，三年内取消其参与本市范围内政府投资建设项目的设计资格。

1.未取得建设用地规划设计条件（建设工程规划设计要求）或未按建设用地规划设计条件（建设工程规划设计要求）的规定，擅自为建设单位提供报批设计资料的；

2.为项目实施单位提供与规划许可证要求不符的施工图纸或出具设计变更联系单的；

3.其他违反工程建设强制性标准设计的。

第六章  附则

第十九条  实行代建制的项目，由代建单位代行业主职能报告工程变更事项，审批时由业主单位一并提出意见。

第二十条  本规定由市公管办会商有关部门负责解释。上级行业部门有另行规定的从其规定。

第二十一条  本规定自发布之日起施行，原《龙南县政府投资项目工程变更管理办法》（龙府发〔2017〕5号）作废。

附件：1.《龙南市工程变更现场核实意见表》式样

2.《龙南市工程变更审批表》式样

3.龙南市政府投资项目工程变更报告书（要点）

4.龙南市政府投资项目工程变更审批权限判定表

附件1

《龙南市工程变更现场核实意见表》式样

| 合同名称 |  | 合同总价 | 万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包单位 |  | 造价机构审核造价 | 万元 |
| 变更内容 |  |
| 勘察单位意见 | 设计单位意见 |
| 签字： | 签字： |
| 监理单位意见 | 施工单位意见 |
| 签字： | 签字： |
| 业主单位意见 | 市行业主管部门意见 |
| 签字： | 签字： |
| 市财政局意见 | 市公管办意见 |
| 签字： | 签字： |

附件2

《龙南市工程变更审批表》式样

编号：

| 合同名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包单位 |  | 合同总价 | 万元 |
| 变更内容 |  | 合同工期 | 天 |
| 施工单位意见 | 1.因 变更。 2.符合工程变更条件，同意变更：增加/减少合同价款约 万元（大写： 拾 万 仟元）； 3.其它 。 经办人： 日期： |
| 业主单位意见 | 签 章： 日期： |
| 行业监管部门意见 | 签 章： 日期： |
| 市财政局意见 | 签 章： 日期： |
| 市公管办意见 | 签 章： 日期： |
| 分管项目市领导意见 | 签 章： 日期： |
| 市常务副市长意见 | 签 章： 日期： |

注：本表一式六份，相关单位各执一份。

附件3

龙南市政府投资项目工程变更报告书（要点）

一、工程基本情况

1.工程建设内容、预算造价

2.工程实施依据及设计、造价批准情况

3.工程主要变更事项及主要原因

二、正文部分

逐项报告工程变更事项及其依据，主要包括：发生变更的具体原因，变更规模及工程量，变更造价与比例，变更方案及设计图纸，地质地勘结论等内容。

三、变更建议与要求

提出处理变更事项的建议措施等。

附件4

龙南市政府投资项目工程变更审批权限判定表

| 额度 比例 | 60万元以下 （不含60万元） | 60万元 （含60万元） —— 100万元 （不含100万元） | 100万元 （含100万元） 以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5%以下 （不含5%） | √ | ○ | ▲ |
| 5%（含5%） -- 10%（不含10%） | ○ | ○ | ▲ |
| 10%（含10%） -- 20%（不含20%） | ○ | ▲ | ▲ |
| 20%以上 （含20%） | ▲ | ▲ | ▲ |

备注：

√：符合该情形的：由设计、施工、监理、业主核实并签署意见后，由业主单位报该项目的责任区市领导（如项目无责任区市领导则报区市分管领导）批准后方可实施，同时将《审批表》报市公管办备案。

○：符合该情形的：由施工单位、监理单位、设计单位、业主单位签署相应意见，报相关行业行政主管部门牵头，由市公管办、市财政局和行业监管部门共同派人现场核实并分别签署意见后，报该项目的责任区市领导（如项目无责任区市领导则报区市分管领导）、市常务副市长批准后方可实施。

▲：由施工单位、监理单位、设计单位、业主单位签署相应意见后，报相关行业主管部门牵头，由市公管办、市财政局和行业主管部门共同派人现场核实并分别签署意见后，报该项目的责任区市领导（如项目无责任区市领导则报区市分管领导）批准，报市政府常务会或市长办公会研究同意后方可实施。